## Sheet1
THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Project : Dùng ThreeJS hỗ trợ thiết kế.
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc | Tình trạng | Ghi chú
1
2 | 2018-09-10 | 2018-09-16 | Gặp GV xác định yêu cầu. | Done
|  |  | Tạo Github project và add GV. | Done
|  |  | Tạo file theo dõi công việc. | Done
|  |  | Viết report về hiện trạng. | Done
|  |  | Viết report về thiết kế hệ thống. | Done
|  |  | Điền thông tin vào file excel theo đường link ủa thầy |  | Điền vào không được thầy ơi
3 | 2018-09-17 | 2018-09-13 | Tìm hiểu về WebGL | Doing
|  |  | Cài đặt một số công cụ làm việc với Three.JS | Done | Sử dụng trình soạn thảo Sublime Text 3 và Sever XAMPP.
|  |  | Sử dụng Three.JS tạo một số hình khối đơn giản. | Doing | Chưa thể gắn cái hình khối lại với nhau tạo thành đồ vật.
4
5
6